## Sheet1
No | Description | Owner | Start date | End date | % Complete | Dependency | Status
| REQUIREMENTS |  | 3-Fed | 2017-02-12 | 50%
1.1 | Goals | all | 2017-02-03 | 2017-02-12 | 40%
1.2 | Specifications | Zhihan | 2017-02-03 | 2017-02-12 | 30%
1.3 | Deliverables | all | 2017-02-03 | 2017-02-12 | 40% | 1.2
1.4 | Preliminary timeline | Lei | 2017-02-03 | 2017-02-12 | 80%
1.5 | Risk anticipation | Yuxinag | 2017-02-03 | 2017-02-12 | 60%
| ARCHITECTURE |  | 2017-02-13 | 2017-03-03 | 0%
2.1 | Software tools | all | 23-Fed | 2017-03-03 | 0%
2.2 | Environment | Zhihan | 23-Fed | 2017-03-01 | 0% | 2.1
2.3 | Data scope | Yuxiang | 23-Fed | 2017-03-03 | 0%
| DEVELOP |  | 2017-03-03 | 2017-04-15 | 0%
3.1 | ELT pipeline | all | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 0%
3.2 | Data model | Yuxiang | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 0% | 3.1
3.3 | Performance characteristics* | Zhihan | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 0%
3.4 | Data security* | Lei | 2017-03-25 | 2017-03-31 | 0%
3.5 | Reference scripts | all | 2017-03-25 | 2017-03-31 | 0% | 3.1
3.6 | Test cases | all | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 0%
3.7 | UI Document | all | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 0% | 4.1
3.8 | Authentication approach* | Zhihan | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 0%
| EVALUATE |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 0%
4.1 | Evaluation Model | Lei | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 0% | 3.2
4.2 | Execution demonstration | all | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 0% | 3.5
4.3 | Evaluation report | all | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 0% | 3.5
| FINAL DELIVERY |  | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 0%
5.1 | Client acceptance | Zhihan | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 0%
5.2 | Project report | Lei | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 0% | 6.1
5.3 | Artifacts in Github | Yuxiang | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 0%